배터리소재 제조 스마트공장

SIOP 상세 도입계획

Sales, Inventory & Operations Planning

— 수요·재고·운영 통합계획 (구 S&OP + Inventory 관리) —

황산니켈 · 황산코발트 · 황산망간 · 수산화리튬 제조

개정판 (v2) — 용어 통일(SIOP) 및 내용 보강

기준: AS-IS 개정판(2026.06) · ISP 전체여정 Phase 1 · 참조모델 제12장

# 문서 개요 및 개정 취지

본 문서는 배터리소재 제조 스마트공장의 SIOP(Sales, Inventory & Operations Planning) 상세 도입계획이다. 종전 'S&OP + Inventory 관리'로 분리 표기하던 것을, 수요(Sales)·재고(Inventory)·운영(Operations)을 하나의 계획 사이클로 통합 운영한다는 취지에서 SIOP로 용어를 통일한다.

### v2 개정 내용

| 개정 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 용어 통일 | S&OP + Inventory → SIOP. 재고를 계획의 부속이 아닌 대등한 축으로 격상 |
| 현황분석 보강 | SIOP 부재로 인한 문제점을 수요·판매/원료재고/WIP·완제품/생산계획 4개 영역으로 상세화 |
| 기능요건 체계화 | 기능 ID 체계 도입(D/S/F/M/I 시리즈), 재고 4계층(L1~L4) 정의, FEFO·Reserved·DOH 등 세부 기능 추가 |
| 신규 장 추가 | 원료 재고 헤징 전략 연계(§6), 솔루션·벤더 평가(§7), 투자·ROI 상세(§10), 부록 A/B/C |
| 구축계획 확장 | 12개월 → 18개월 3단계(재고계획 선행 Go-Live M6 → SIOP 가동 M12 → 고도화 M18)로 현실화 |
| AS-IS 정합화 | 기도입 시스템 명칭·연계 원칙을 AS-IS 개정판 기준으로 정합(EAI 경유 원칙, SAP QM 합부판정, WMS Bag 추적 기구축, TeraOne 저장전용 등) |

◆ AS-IS 정합화 원칙 (중요) – 일부 초안에서 REST API 직접 연계로 기술된 인터페이스는 전사 표준에 따라 모두 EAI 어댑터 경유로 정정한다 — REST 직접 연결은 금지 원칙이다. – 품질 합부판정의 주체는 SAP QM(UD)이며, MES 품질관리는 LAS 분석치의 수집·전달 역할이다(QMS 수준 아님). – 원료·완제품 실물 추적(Ton Bag·랙/슬롯)은 WMS로 이미 구축되어 있다. 본 계획의 신규 범위는 '실물 추적'이 아니라 그 위의 '재고 계획·최적화 계층'(ROP·안전재고·체류경보·DOH·통합 가시성)이다. – LME 계약가격은 SAP RW가 이미 보유한다(별도 수신 개발 불필요). 일별 시장 시세는 수익성 시뮬레이션 참고용 보조 피드로만 취급한다.

# 주요 용어 (약어·의미)

| 용어 | 의미 |
| --- | --- |
| SIOP | Sales, Inventory & Operations Planning — 수요·재고·운영 통합계획. 본 문서의 핵심 용어(구 S&OP+Inventory). 재고를 계획의 대등한 축으로 포함 |
| Demand Review | 수요계획 검토 — 통계예측 + 영업·고객 정보로 합의 수요를 확정하는 단계(Week 1) |
| Supply Review | 공급·재고 검토 — 생산능력(CTP)·재고·ROP를 점검하는 단계(Week 2) |
| Pre-SIOP | 사전 조정 — 수급 Gap·수익성 시나리오를 실무 조정하는 단계(Week 3) |
| Exec SIOP | 경영 SIOP — 수익성 기준 최종 의사결정·계획 확정 단계(Week 4) |
| Frozen Zone | 확정 구간 — 계획 변경을 금지하는 기간(4주 권장). Rolling Zone(12주)은 조정 가능 구간 |
| ROP / SS | Reorder Point(재발주점) / Safety Stock(안전재고). ROP = 조달기간 소비량 + SS, SS = Z×σ×√L |
| CTP | Capable-To-Promise — 설비 가용성×수율×리드타임 기반 공급 가능량·납기 산출 |
| DOH | Days On Hand — 재고 커버리지 일수 = 현재고 ÷ 일평균 소비량 |
| FEFO | First-Expired, First-Out — 생산일 기준 선입선출. LiOH 체류 통제의 핵심 출하 규칙 |
| Reserved 재고 | 고객 할당 재고 — 판매오더에 묶여 타 고객 출하가 차단된 재고 |
| 재고 4계층 | L1 원료 / L2 부자재·소모품 / L3 재공(WIP) / L4 완제품 — 계층별 관리 요건 상이 |
| MAPE / Bias | 예측 정확도 지표 — 평균절대백분율오차 / 체계적 편향. 수요예측 품질 관리에 사용 |
| EAI | Enterprise Application Integration — 전사 표준 연계 미들웨어. 모든 IF의 필수 경유점(REST 직접 금지) |
| SAP QM/MM/RW/CF/PP | SAP 모듈 — 품질(UD 합부판정)/구매·재고(재고유형 U·Q·S)/원재료매입(LME 지수연동가·PO)/헤지회계/생산계획 |
| UD | Usage Decision — SAP QM 사용결정. 합부 판정으로 재고유형(Q→U/S)을 확정 |
| LAS / WMS | 실험실 분석장비(ICP) / 자동창고. LAS→MES 분석치 자동전송, WMS는 Ton Bag 실물·위치 추적 |
| TeraOne | 데이터 레이크(현재 저장 전용). 고도화 단계에서 AI 학습·서빙 기반으로 승격 예정 |
| LME | London Metal Exchange — 런던금속거래소. Ni·Co 등 원료 기준가격. SAP RW 지수연동가의 원천 |
| PoC | Proof of Concept — 개념 검증. 벤더 계약 전 핵심 인터페이스 실증 |
| Cycle Count | 순환 재고실사 — 무선 스캐너 기반 주기 실사로 장부·실물 편차를 상시 정렬 |
| Holding Cost | 재고 보유 비용 — 자금 기회비용+창고비+보험료. 선구매 판단 시 필수 반영 |

# 1. 현황 분석 및 도입 필요성

### 1.1 기도입 시스템 현황 요약 (AS-IS 개정판 정합)

| 시스템 | 상태 | 주요 보유 데이터 | SIOP 연계 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAP S/4HANA (LS ITC/삼성SDS) | 운영중 | 수주(SD)·구매/재고(MM)·지수연동가/PO(RW)·헤지(CF)·합부판정(QM UD)·원가(CO) | 수요 원천, 재고유형(U/Q/S), 원가·계약가 입력, 확정계획 수신(PP) |
| MES (POSCO DX) | 운영중 | 배치 생산실적·수율, Bag재고(수량·생산일·위치), 설비가동, WIP 상태 | CTP 산출 기반, 재고 1차 소스, 체류경보 원천 |
| LAS | 운영중 | ICP 원소분석 결과(→MES 자동전송) | 품질 데이터 원천(판정은 SAP QM) |
| WMS(자동창고) | 운영중 | Ton Bag 실물 입출고·랙/슬롯 위치 | 실물 추적 기구축 — 신규 개발 불필요 |
| MAXIMO | 운영중 | PM(예방보전) 일정·보전자재 | 공급계획의 설비 가용성 제약 |
| EMS(MES 모듈) | 운영중 | 설비별 에너지 소비·원단위 | 에너지 제약·원가 보조 |
| TeraOne | 운영중 (저장전용) | 공정·품질 시계열 통합 적재 | 고도화 단계 AI 학습 기반(승격 필요) |
| SIOP (신규) | 미구축 | — | 본 계획의 대상 — 수요·재고·운영 통합계획 계층 |

### 1.2 SIOP 부재로 인한 문제점 (AS-IS)

| 영역 | 문제점 |
| --- | --- |
| 수요·판매 | 수주(SAP SD)와 생산 가능량(MES) 데이터가 각각 존재하나 통합 수급 균형 분석 화면이 없음 영업 수주에 대해 생산 실현 가능성을 검토하는 공식 프로세스(SIOP 회의) 부재 납기 약속이 실제 생산 리드타임과 괴리 → 납기 지연 클레임 반복 LME 니켈·코발트 급등 시 수익성 시뮬레이션 없이 기존 판가로 출하 → 역마진 위험 |
| 원료 재고 | 실물 추적(WMS)·재고유형(SAP)은 있으나 계획 관점의 통합 가시성(커버리지·과부족) 부재 해외 조달 리드타임(3~8주)을 반영한 발주 기준(ROP) 없음 → 소진 직전 긴급발주 반복 가격 하락기 과잉 보유, 상승기 부족 — 시황 연동 재고 운용 전략 부재 검사중(Q)·불량(S) 재고 상태는 자동 관리되나, 계획에서 이를 반영한 가용재고 산출 화면 없음 |
| WIP·완제품 | WIP은 MES 배치 상태로 개별 파악 가능하나 총량·리드타임의 계획 관점 집계 부재 완제품 재고 회전율·DOH KPI 관리 불가 — 장기 체류 재고의 품질 열화(LiOH 흡습) 위험 고객 할당(Reserved) 개념 부재 — 타 고객 물량과 혼용 출하 위험 FEFO(생산일 기준 선출) 규칙이 시스템화되어 있지 않음 |
| 생산계획 | 계획이 기본 MRP 수준 — 원료 시황·수율 변동을 반영하는 로직 전무 계획-실행 피드백 루프 없음 → 실적 수율 미반영 동일 계획 반복 PM 일정·에너지 피크 제약을 반영한 스케줄링 불가 계획 변경 시 구매·물류·납기 파급효과의 즉시 시뮬레이션 불가 |

### 1.3 목표 상태 (TO-BE)

| No | 영역 | AS-IS(문제) | TO-BE(목표, 추정) |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 수급 균형 | 수동 협의, 불균형 반복 | 월 4주 SIOP 사이클 정착, 납기 준수율 개선(목표치는 baseline 측정 후 설정) |
| ② | 재고 계획 가시성 | 계획 관점 통합 화면 부재 | L1~L4 재고 통합 가시성, 커버리지(DOH)·과부족 실시간 |
| ③ | 발주 자동화 | 감(感) 발주, 긴급발주 반복 | 동적 ROP 자동산출·자동 구매요청, 긴급발주 대폭 감소(추정) |
| ④ | 시황 연동 | LME 미반영 역마진 위험 | 계약가(SAP RW)+시세 반영 수익성 시뮬레이션, 시나리오 비교 |
| ⑤ | 체류 통제 | 체류초과 실시간 파악 불가 | FEFO + 체류경보(LiOH 우선), 열화·폐기 위험 저감 |
| ⑥ | 품질-재고 통제 | (기구축) 자동 연동 운영중 | 가용재고(U)만 계획 반영 — 기구축 체인을 SIOP가 그대로 소비 |

◆ 정직한 고지 — 목표 수치에 관하여 – 일부 초안의 '납기 준수율 ≥98%', '재고 정확도 ≥99.5%', '긴급발주 90% 제거' 등은 검증되지 않은 목표치다. 본 개정판에서는 방향성 목표로만 제시하고, 구체 목표치는 Go-Live 후 3~6개월 baseline 측정을 거쳐 설정한다. – 재고 '정확도'는 실물-장부 일치 관점에서 WMS·MES가 이미 관리 중이므로, 본 계획의 KPI는 계획 품질(예측 MAPE·커버리지 적중·긴급발주율) 중심으로 정의한다(부록 B).

# 2. SIOP 프로세스 설계 (배터리소재 특화)

배터리소재 SIOP는 일반 제조업과 달리 ① 원료(Ni·Co·Li) LME 가격 변동, ② 셀 제조사 고객의 분기 수요 확정 패턴, ③ 공정 수율 변동성을 통합해야 한다.

### 2.1 월간 운영 사이클

[그림 2-1] SIOP 월 4주 운영 사이클

### 2.2 주차별 활동·참석·산출물

| 주차 | 회의 / 참석 | 주요 산출물 | 사용 시스템·데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | 수요 검토 영업·마케팅·수요기획 | 고객 분기수요 확인·신규 전망 확정 예측 vs 실적 편차(MAPE·Bias) 분석 합의 수요 확정 | SAP SD 수주, 통계예측(SIOP 내장), 고객 수요계획 |
| Week 2 | 공급·재고 검토 생산·설비·구매·물류 | CTP 산출·공급 제약 목록 재고 현황·커버리지(DOH)·ROP 점검 원료 가용성 확인 | MES 실적·가동, SIOP 재고화면, SAP RW PO, MAXIMO PM |
| Week 3 | 재무·시황 검토 (Pre-SIOP) 재무·구매·전략 | LME 시나리오 분석(±20% 등) 수익성 시뮬레이션(낙관/기본/비관) 원료 재고 운용 권고(참고용) | SAP RW 계약가, 시세 피드, SAP CF 헤지효과, 시나리오 엔진 |
| Week 4 | 경영 SIOP 경영진(의장)·전 부문 | 확정 생산계획(Frozen 4주+Rolling 12주) 원료 발주 승인·납기 약속 확정 이슈 에스컬레이션·의사결정 | SIOP 통합 대시보드, 확정계획→SAP PP·MES 전송 |

◆ 배터리소재 SIOP 특이 관리 항목 – 수요 확정 Horizon: 셀 제조사 분기 발주 확정 패턴 → Frozen Zone 4주 + Rolling Zone 12주 권장. – LME 연동 수익성: 니켈 기준가 ±20% 변동 시나리오에서 제품별 마진 자동 계산 — 생산 우선순위 재조정 근거. – 수율 불확실성: MES 실적 수율 분포(μ±3σ)를 공급계획에 반영 — 안전 생산여유(Safety Capacity) 설정. – LiOH 흡습 제약: 완제품 보유 가능 기간 제한(양산 후 확정, 잠정 90일) → 재고 보유 상한을 SIOP 하드 제약으로 설정. – 제품 전환 제약: NiSO₄↔CoSO₄↔MnSO₄ 전환 시 세정·검증 시간을 스케줄 제약으로 반영.

# 3. 기능 요건 정의 (기능 ID 체계)

기능을 5개 그룹(D 수요 / S 공급 / F 재무·시황 / M 의사결정 / I 재고)으로 체계화한다.

### 3.1 수요 관리 (D 시리즈)

| 기능 ID | 기능명 | 상세 요건 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 통계 수요예측 | ARIMA·지수평활 내장 예측, 담당자 오버라이드 가능(고도화 시 TeraOne ML로 대체) | 필수 |
| D-02 | 고객 수요 수집 | 고객 분기 수요계획 수신·SIOP 반영(초기 수동 업로드, 향후 EDI/포털) | 필수 |
| D-03 | 수요 시나리오 | 낙관/기본/비관 3개 시나리오 동시 관리 | 필수 |
| D-04 | 예측 편차 분석 | 예측 vs 실적 편차 자동 집계, MAPE·Bias 지표 관리 | 필수 |

### 3.2 공급 계획 (S 시리즈)

| 기능 ID | 기능명 | 상세 요건 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | CTP 자동 산출 | MES 설비 가용성 × 실적 수율 × 리드타임 기반 공급가능량·납기 산출 | 필수 |
| S-02 | 공정 제약 반영 | MAXIMO PM 일정·원료 가용성·에너지 제약(EMS)을 계획에 반영 | 필수 |
| S-03 | 수율 불확실성 | 실적 수율 분포(μ±3σ) 기반 Safety Capacity 자동 설정 | 필수 |
| S-04 | 생산 우선순위 | 수익성·납기·재고 종합 우선순위 제안(초기 Heuristic, 고도화 시 LP) | 필수 |
| S-05 | 제품 전환 스케줄 | NiSO₄↔CoSO₄↔MnSO₄ 전환 세정·검증 시간을 제약으로 반영 | 필수 |

### 3.3 재무·시황 (F 시리즈)

| 기능 ID | 기능명 | 상세 요건 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 계약가 연동 | SAP RW 지수연동 계약가 수신(기구축 데이터 활용, 신규 수신 개발 불필요) | 필수 |
| F-02 | 시세 참조 피드 | LME 일별 시세를 참고용으로 수신(보조), 계약가와 구분 표기 | 권장 |
| F-03 | 수익성 시나리오 엔진 | 계약가×환율(USD)×수율×판가 조합 마진 계산, 최대 10개 시나리오 | 필수 |
| F-04 | 헤지효과 참조 | SAP CF 헤지 평가손익 월간 참조(선택) | 권장 |
| F-05 | 재고 운용 권고 | 시세 추세 기반 발주 시점·물량 권고(참고용 — §6 헤징 연계) | 권장 |

### 3.4 의사결정 지원 (M 시리즈)

| 기능 ID | 기능명 | 상세 요건 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 | SIOP 통합 대시보드 | 수요·공급·재고·재무 4관점 통합 경영화면, 주·월간 KPI 자동 집계 | 필수 |
| M-02 | 수급 Gap 분석 | 수요 대비 공급 부족/과잉 자동 계산·해소 대안 제시 | 필수 |
| M-03 | 확정계획 전송 | 확정 생산계획→SAP PP·MES 자동 전송(EAI) | 필수 |
| M-04 | 이슈 추적 | SIOP 회의 이슈·결정사항 추적, 이력 보존 | 권장 |

### 3.5 재고 계획·최적화 (I 시리즈)

실물 추적(WMS)·재고유형(SAP MM)은 기구축이므로, I 시리즈는 그 위의 계획·최적화 기능이다.

| 기능 ID | 기능명 | 상세 요건 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 | 통합 재고 가시성 | L1~L4 재고를 단일 화면 조회(수량·상태·가치·위치는 WMS/MES/SAP 참조) | 필수 |
| I-02 | 가용재고 산출 | SAP MM 재고유형 기반 가용(U)만 계획 반영, Q/S 자동 제외 | 필수 |
| I-03 | 동적 안전재고 | SS = Z×σ×√L 자동 계산, 파라미터 주기 재산정 | 필수 |
| I-04 | ROP 자동 알람 | 순재고(현재고+입고예정−예약) ROP 도달 시 구매요청 자동 생성→SAP(승인 후 발주) | 필수 |
| I-05 | 조달 리드타임 관리 | 공급업체·경로별 리드타임 이력·계절성 관리 | 필수 |
| I-06 | Lot 단가 추적 | 입고 Lot별 단가 기록(SAP RW 연동), 수율·원가 산출 연계 | 필수 |
| I-07 | WIP 집계·경보 | MES 배치 상태 집계, 공정단계별 최대 보관시간 초과 경보(농축액 등) | 필수 |
| I-08 | FEFO 출하 규칙 | 생산일 기준 선출 규칙, LiOH 우선 적용(WMS 출고지시 연계) | 필수 |
| I-09 | 체류기간 경보 | Bag 생산일 기준 경과일, 제품별 기준일수(잠정→양산 후 확정) 초과 경보 | 필수 |
| I-10 | Reserved 관리 | 판매오더 기반 고객 할당 재고 지정·타 고객 출하 차단 | 필수 |
| I-11 | 재고 KPI | 회전율·DOH·과부족 자동 산출, 목표 대비 경보, SIOP 자동 피드(부록 B) | 필수 |
| I-12 | Cycle Count 지원 | 순환 재고실사 계획·편차 관리(실사 실행은 WMS/현장) | 권장 |

# 4. 시스템 아키텍처 및 인터페이스

### 4.1 데이터 흐름

[그림 4-1] SIOP 시스템 데이터 흐름 (EAI 표준 연계)

### 4.2 인터페이스 목록 및 SLA (모두 EAI 경유)

[그림 4-2] SIOP 인터페이스 맵

| IF | 연계 | 핵심 데이터 | 주기(SLA) | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-S1 | MES→SIOP | Bag재고·생산/출하실적·수율·WIP·설비가용 | 일배치+이벤트 | ★★★☆☆ |
| IF-S2 | SAP RW→SIOP | 지수연동 계약가·입고예정(PO) | 일배치 | ★★☆☆☆ |
| IF-S3 | SAP MM/QM→SIOP | 재고유형(U/Q/S)·재고가치·UD 이벤트 | 일배치+UD이벤트 | ★★★☆☆ |
| IF-S4 | SAP SD→SIOP | 확정 수주·판매이력(12개월) | 일배치+수주이벤트 | ★★☆☆☆ |
| IF-S5 | MAXIMO→SIOP | PM 설비가용성 일정 | 주배치 | ★★☆☆☆ |
| IF-S6 | EMS→SIOP | 에너지 제약·원단위 | 일배치 | ★★☆☆☆ |
| IF-S7 | SAP CF→SIOP | 헤지효과(선택 참조) | 월배치 | ★☆☆☆☆ |
| IF-S8 | SIOP→SAP | 확정계획(PP)·구매요청(PR) | 확정 즉시(이벤트) | ★★★★☆ 핵심 |
| IF-S9 | SIOP→MES | 확정 생산계획 피드백 | 월/주 배치 | ★★☆☆☆ |

◆ PoC 필수 검증 항목 (벤더 계약 전 완료 권장) – ① IF-S8(SIOP→SAP PP/PR): 계획 수량·자재코드·납기 매핑 정확성 100% 검증 — 잘못된 생산지시·발주 방지의 핵심. – ② IF-S3(UD 이벤트→가용재고 갱신): 판정 완료 후 SIOP 가용재고 반영 지연 목표(예: ≤5분, EAI 이벤트 기준) 검증. – ③ IF-S1(MES 재고·수율): Bag재고 스냅샷과 MES 원본의 정합성 검증(허용 오차 0). – 모든 IF는 EAI 어댑터로 개발한다 — 초안의 REST 직접 연계 표기는 전사 표준 위반으로 정정되었다.

# 5. 재고 4계층(L1~L4) 정의 및 관리 요건

| 계층 | 유형 | 대상 예시 | 특이 관리 요건 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 원료(Raw Material) | MHP, 황산(H₂SO₄), 탄산리튬(Li₂CO₃), 소석회 | 시황 연동 보유기간 최적화(§6) 공급업체 Lot 추적(WMS Bag) Q/S 상태 자동 격리(SAP QM 기구축) 해외 조달 리드타임(3~8주) ROP 반영 |
| L2 | 부자재·소모품 | 유기용매(Cyanex 등), 여과필터, 포장재 | 화관법 취급이력(환경안전 연계) 유효기간·개봉 후 사용기간 포장재는 완제품 수량 연동 소요 산출 |
| L3 | 재공(WIP) | 정제액, SX 추출 수용액, 농축액, Wet Cake | MES 배치 ID·탱크/라인 위치(기구축) 집계 공정단계별 최대 보관시간 경보(I-07) 수율 기반 예상 수량 vs 실측 비교 |
| L4 | 완제품(FG) | NiSO₄·CoSO₄·MnSO₄(25kg/500kg), LiOH(질소봉입) | 가용(U) 판정 후만 출하(기구축 자동) LiOH 체류 상한 — SIOP 하드 제약 고객 할당(Reserved) 관리(I-10) FEFO 출하(I-08), Lot-COA 연결 |

◆ 기구축 자산과의 역할 경계 – 실물 이동·위치: WMS / 재고 수량·생산일: MES / 재고유형·가치: SAP MM — 모두 기구축. – SIOP의 신규 역할은 이들을 계획 관점으로 통합(가시성·커버리지)하고 최적화(ROP·FEFO·체류·Reserved)하는 것이다. 실물 추적 시스템을 새로 만들지 않는다.

# 6. 원료 재고 헤징 전략 연계

원료(Ni·Co·Li) 시황 변동은 재고 운용 전략에 직접 영향을 미친다. SIOP는 아래 운용 시나리오를 지원하되, 권고는 참고용이며 실제 파생 포지션은 재무팀 별도 승인 사항이다.

| 시황 시나리오 | 재고 운용 전략 | 시스템 지원 기능 |
| --- | --- | --- |
| 상승 추세 (Bull) | 원료 Min 수준 이상 선구매 검토 완제품 재고 최소화(빠른 판매) | 시세 이동평균 상향 돌파 시 '선구매 검토' 알림(F-05) 선구매 시나리오별 재고가치·Holding Cost 계산 구매요청(PR)에 선구매 물량 반영(승인 필수) |
| 하락 추세 (Bear) | 원료 재고 안전재고 수준으로 최소화 발주 시점 최대 지연(JIT 근접) | 하향 돌파 시 '발주 지연 검토' 알림 재고 소진 예상일·발주 필수 시점 자동 계산(DOH) |
| 급등락 (Volatility) | Min-Max 정책으로 리스크 분산 공급업체 복수화·장기계약 비중 검토 | Min-Max 목표 SIOP 공유 계약(고정) 수량 vs 현물 수량 구분 관리(SAP RW 연동) |

◆ 헤징 기능의 한계 (정직한 고지) – 시스템 권고는 의사결정 참고용이다 — 실제 선물 포지션은 재무팀 승인·SAP CF 회계 처리로만 실행한다. – LME 가격과 황산니켈 판가 사이에는 정제 프리미엄·환율(USD, TBD-3)·수급 등 추가 변수가 있다 — 단순 LME 연동 판단을 금지한다. – 선구매 판단에는 보관 공간·보험료·자금 기회비용(Holding Cost)을 반드시 반영한다.

# 7. 솔루션·벤더 평가

사내 SI 견적평가 가이드라인(공급시장 3유형)에 따라 경쟁조달 가능 시장으로 분류하고, 자사 환경(SAP S/4HANA 기간계·EAI 표준·TeraOne 보유)을 반영해 평가한다. 비용은 개략 추정이다.

| 벤더·솔루션 | 적합성 평가 | EAI/SAP 연동 | 예상 비용(추정) | 권고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAP IBP | SAP S/4HANA 기간계와의 통합성 최적 — 마스터·PP 직결, 데이터 통합 비용 최소 | ◎ 최적 | 연 3~12억원 | 1순위 검토 |
| o9 Solutions | 시나리오 계획 최강, 글로벌 표준 프로세스. 그룹 통합 SIOP 필요 시 유리 | ○ 커넥터 | 연 5~20억원 | 대안 |
| Kinaxis RapidResponse | 공급망 민첩성 강점, 국내 대기업 레퍼런스 | ○ 커넥터 | 연 5~15억원 | 대안 |
| 자체개발 (그룹 ITO/LS ITC) | 배터리소재 특화 완전 가능, TeraOne·EAI 재사용. 프로세스 컨설팅 별도 필요 | ◎ 내재화 | 초기 2~5억원+ | 조건부(역량 보유 시) |
| 국산 SCM 패키지 | 가격 경쟁력, 기능 범위 제한(시나리오·시황 연동 커스터마이징 필요) | △ 개발 | 연 1~4억원 | 소규모 시 |

◆ 벤더 선정 권고 (사내 견적평가 기준 연계) – 기간계가 SAP S/4HANA(LS ITC/삼성SDS)이므로 SAP IBP를 1순위로 검토한다 — 마스터 재활용·PP 직결로 IF-S8 리스크가 최소화된다. – 그룹 ITO(LS ITC) 개발 역량 활용 시 자체개발이 경제적일 수 있으나, SIOP 프로세스 컨설팅(배터리소재 특화)과 시나리오 엔진은 외부 조달을 병행한다. – 경쟁조달 시장이므로 복수 벤더 비교견적을 원칙으로 하며, 계약 전 PoC(§4.2의 3개 항목)를 필수로 진행한다. – RFP 평가 기준표는 부록 C를 적용한다.

# 8. 단계별 구축 계획 (18개월)

전체 18개월을 3단계로 분할하여 재고 계획 기능을 선행 가동(M6)해 조기 성과를 확보하고, SIOP 사이클(M12), 고도화(M18)로 확장한다. ISP 전체여정과의 정합: 1~2단계는 ISP Phase 1에, 3단계는 Phase 2 준비에 대응한다.

[그림 8-1] SIOP 18개월 구축 간트

### 8.1 1단계 (M1~M6): 기반 설계 + 재고 계획 핵심 구축

| 월 | 과제 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1~2 | 현황분석·마스터 표준(품목·창고·파라미터)·벤더 선정(RFP+PoC) | 요구정의서, 마스터 표준, 계약 | PoC 3항목 검증, 계약 완료 |
| M3~5 | 재고 계획 기능 구축(I-01~12): ROP·안전재고·FEFO·체류경보·Reserved·KPI | 재고 계획 모듈 | 단위시험 완료 |
| M4~5 | 핵심 IF 구축(IF-S1·S3, EAI 어댑터)·UAT·초기 데이터 이행 | IF 가동, UAT 결과서 | 정합성 오차 0, Critical 결함 0 |
| M6 | 재고 계획 Go-Live ★ | ROP 알람·체류경보(LiOH 잠정 90일) 가동 | 알람 정상 작동, baseline 측정 시작 |

### 8.2 2단계 (M7~M12): SIOP 사이클 가동

| 월 | 과제 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| M7~8 | SIOP 프로세스 상세설계(4주 사이클·R&R)·화면 프로토타입 | 프로세스 설계서, 권한 정의 | 경영진 검토 승인 |
| M8~10 | 수요·공급·수익성 모듈 구축(D/S/F 시리즈), IF-S2·S4~S7 | SIOP 핵심 모듈 | 단위시험 완료 |
| M10~11 | SAP 양방향(IF-S8·S9) 구축·검증, 모의 SIOP 2회, 현업 교육 | IF-S8 검증서, 교육 완료 | IF-S8 매핑 정확도 100% |
| M12 | SIOP Go-Live (월간 사이클 정식 가동) ★ | 통합 대시보드 오픈, PR 자동생성 가동 | 4주 사이클 정상 1회전, KPI 측정 시작 |

### 8.3 3단계 (M13~M18): 고도화·안정화

| 월 | 과제 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| M13~14 | 통계예측 안정화(MAPE baseline→목표 설정), 자동발주 범위 확대 | 예측 품질 리포트 | MAPE 목표 합의·달성 추적 |
| M15~16 | 생산 우선순위 최적화(LP) 도입, TeraOne 승격 준비(ISP Phase 2 연계) | LP 엔진, 데이터 파이프라인 | 최적해 계산 성능 검증 |
| M17~18 | 6개월 성과 측정·개선과제 도출, 운영 이관 | 성과 보고서, 운영 매뉴얼 | KPI 평가, 이관 완료 |

◆ 체류 기준일수 확정 절차 (TBD-2 연계) – M6 가동 시 잠정 파라미터(LiOH 90일, 기타 180일)로 운영하고, 양산 개시 후 가속노화시험 결과로 확정한다. 파라미터는 화면 설정으로 변경 가능하게 설계해 코드 수정 없이 갱신한다.

# 9. 운영 거버넌스 및 시스템 활용방안

### 9.1 의사결정 거버넌스

- 의장: 경영진(공장장/사업부장) — Exec SIOP에서 수급·발주·우선순위 최종 확정. Executive Buy-in이 정착의 핵심.

- 주관: SCM 조직 — 사이클 운영·데이터 준비·회의 주관·액션 추적. Change Champion을 부문별 지정.

- 참여: 영업(수요)·생산(CTP)·구매(ROP)·품질(체류·판정)·재무(수익성·환율)·IT(시스템·데이터).

- Excel 병행 종료 시점을 명시한다 — Go-Live 후 2사이클 병행 검증 뒤 시스템 단일화.

### 9.2 역할별 시스템 활용 시나리오

| 역할 | 활용 시나리오 |
| --- | --- |
| 구매 | ROP 알람 수신 → 순재고·입고예정 확인 → 자동 생성 PR 검토·승인. 시황 알림(F-05)은 참고로만 활용, 선구매는 재무 협의 |
| 생산계획 | CTP·수율 분포 기반 공급계획 수립, 제품 전환 제약 반영 스케줄 확인, 확정계획 MES 피드백 검증 |
| 품질 | 체류경보 화면에서 임박 Bag 사전 식별 → FEFO 우선출하·재검사 조치. UD 이벤트의 가용재고 반영 모니터링 |
| 영업 | 통계예측 검토·오버라이드, 고객 분기수요 입력, CTP 기반 납기 회신 |
| 재무 | 수익성 시나리오(계약가·USD 환율·헤지효과) 검토, 시황 권고의 최종 판단 |
| 경영진 | 통합 대시보드로 수급·재고건전성·수익성 검토, Frozen 계획 확정 |
| IT | IF SLA·데이터 정합성 모니터링, 파라미터 변경관리(체류일수·Z·리드타임), 권한 관리 |

◆ 정착을 위한 변화관리 – 초기 2사이클은 기존 회의·Excel과 병행 운영해 신뢰를 확보한 후 전면 전환한다. – 사이클 준수율·액션 이행률·대시보드 활용률을 거버넌스 KPI로 관리한다. – 역할별 뷰 분리로 정보 과부하를 방지하고, 경영진 화면은 의사결정 항목 중심으로 단순화한다.

# 10. 투자 계획 및 ROI (추정)

◆ 정직한 고지 – 아래 수치는 중견 제조기업 통상 범위 기반 개략 추정이며, 벤더 선정·범위 확정에 따라 크게 변동한다. 투자심의에는 복수 벤더 견적과 자사 회계기준 재산정이 필수다. – 효과 추정은 시황(원료 가격) 의존 항목을 포함하므로 보수적으로 해석해야 한다.

### 10.1 투자 비용 (추정)

| 항목 | 1단계(재고) | 2단계(SIOP) | 3단계(고도화) | 합계(추정) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW 라이선스/SaaS | 1~4억 | 3~10억 | 1~3억 | 5~17억 |
| SI 구축(EAI IF 포함) | 3~7억 | 4~10억 | 3~7억 | 10~24억 |
| HW(스캐너·서버 등) | 0.5~2억 | 0.5~1억 | 0.3~0.5억 | 1.3~3.5억 |
| PMO·컨설팅 | 1~2억 | 1~2억 | 0.5~1억 | 2.5~5억 |
| 교육·변화관리 | 0.3~0.5억 | 0.3~0.5억 | 0.2~0.3억 | 0.8~1.3억 |
| 소계(추정) | 5.8~15.5억 | 8.8~23.5억 | 5~11.8억 | 19.6~50.8억 |

- 절감 방안: SAP IBP 선택 시 마스터·PP 직결로 IF 개발비 절감 / 그룹 ITO(LS ITC) 활용 자체개발 시 구독료 절감 / 정부 스마트공장 지원사업(구축비 30~50%) 활용 검토 / 1→2단계 순차 투자로 조기 성과 후 확산.

### 10.2 기대효과 및 회수기간 (추정)

| 효과 항목 | 연간 효과(추정) | 산출 근거 |
| --- | --- | --- |
| 긴급발주 프리미엄 절감 | 1~3억원/년 | 긴급발주 프리미엄(+20~30%) × 감소 건수 |
| 과잉재고 보유비 절감 | 2~5억원/년 | 재고 감축 × 자금 기회비용 + 창고비 |
| LiOH 체류 손실 저감 | 1~4억원/년 | 체류초과 재처리·폐기 비용 절감 |
| 납기 클레임 감소 | 1~5억원/년 | 지연 클레임 건당 손실 × 감소 건수 |
| 시황 연동 구매 최적화 | 3~10억원/년 | 발주 타이밍 개선(시황 의존, 가장 불확실) |
| 업무 공수 절감 | 0.5~1.5억원/년 | 수작업 계획·집계 자동화 |
| 합계(추정) | 8~28억원/년 | 회수기간 약 1~3년(추정) — baseline 확정 후 재산정 |

# 11. 리스크 및 대응

| No | 리스크 | 가능성/영향 | 완화 전략·선제 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 기도입 시스템 IF 제약(API·버전) | 높음/높음 | IF-S8·S3·S1을 계약 전 PoC 검증, EAI 어댑터 표준 준수, 계약서에 IF 명세·SLA 명시. M1에 API 문서 수집 |
| R-02 | 현업 Excel 의존 지속(프로세스 미정착) | 높음/높음 | 경영진 참여 의무화(Exec Buy-in), 모의 가동 2회, Excel 병행 종료 시점 명시, Change Champion 지정 |
| R-03 | 초기 파라미터 품질(리드타임·σ 데이터 부족) | 높음/중간 | M1~5 실적 데이터 정비, 보수적 초기값 후 주기 재산정, 파라미터 변경관리 절차 |
| R-04 | 시황 모델 오권고로 구매 왜곡 | 중간/높음 | 권고는 참고용 명시(화면 면책 문구), 재무팀 최종 판단, 모델 가정(프리미엄·환율) 정기 검증 |
| R-05 | 예측 정확도 미달(MAPE 높음) | 중간/중간 | baseline 측정 후 목표 설정, 통계모형 튜닝, 고도화 시 ML 전환(TeraOne 승격 전제) |
| R-06 | IF-S8 오전송으로 잘못된 생산지시/발주 | 중간/매우높음 | PoC 100% 매핑 검증, 최초 2사이클 수동 검토 병행, 롤백 계획 수립 |
| R-07 | 체류 기준일수 미확정(양산 전, TBD-2) | 확정/중간 | 잠정 파라미터+화면 조정 설계, 양산 후 가속노화시험으로 확정 |
| R-08 | 벤더 종속(솔루션 락인) | 중간/중간 | 경쟁조달 원칙, 데이터·산출물 소유권 계약 명시, 자체개발 Fallback 옵션 유지 |

# 12. 장기 고도화 계획

[그림 12-1] SIOP 장기 고도화 로드맵

| 단계 | 핵심 | 전제·연계 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 통계 기반 | ARIMA·동적 ROP·체류경보·규칙 운영(본 계획 M1~M18) | — |
| 2단계 분석 고도화 | Spotfire 예측 모니터링, 수익성·시나리오 정교화 | TeraOne 적재 데이터 활용 시작 |
| 3단계 AI 예측 | ML 수요예측, 원료성분→순도 예측 연계, 자동 재학습 | TeraOne 학습·서빙 승격(ISP Phase 3), MAPE 게이트 통과 |
| 4단계 자율 최적화 | 수요-공급 자동 최적화, prescriptive 추천, 디지털트윈 연계 | 데이터 축적·안전 승인 절차(Human-in-the-loop) 유지 |

◆ 고도화 전제 (정직한 고지) – AI 전환(3단계)은 1~2단계에서 축적한 신뢰 데이터가 전제다. MAPE 게이트(목표 합의치) 미달 시 통계예측으로 계속 운용한다. – 자율 최적화도 발주·생산지시의 최종 승인은 사람이 유지한다 — 완전 무인화는 시기상조다.

# 부록 A. SIOP 월간 사이클 표준 절차

| 단계 | 활동 | 입력 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| STEP 1 수요 입력 | SAP SD 수주 자동 집계 + 통계예측 수신(D+1~2) | 수주, 판매이력, 고객 분기계획 | 수요 초안(4주+12주), 편차 리포트 |
| STEP 2 수요 확정 | Week 1 회의 — 예측 오버라이드·합의(D+3) | 수요 초안, 영업 정보 | 합의 수요계획 |
| STEP 3 공급 점검 | CTP·재고·ROP·제약 점검(D+6~8) | MES 실적·가동, 재고, PM | 공급계획 초안, 제약 목록 |
| STEP 4 수급·수익 조정 | Gap 분석·시나리오 3안 비교(D+11~13) | 수급 Gap, 계약가, 환율 | 조정안, 수익성 비교서 |
| STEP 5 경영 확정 | Exec SIOP 의사결정(D+16~18) | 조정안, 대시보드 | 확정계획(Frozen 4주), 발주 승인 |
| STEP 6 전파·실행 | 확정계획 SAP PP·MES 전송, PR 처리(D+19~) | 확정계획 | 생산지시·구매 실행, 차월 피드백 |

# 부록 B. 재고 KPI 정의서

| KPI | 정의·산식 | 관리 기준 |
| --- | --- | --- |
| 재고 회전율 | 연간 출고량 ÷ 평균 재고량 | 품목군별 목표(baseline 후 설정) |
| 재고 일수(DOH) | 현재고 ÷ 일평균 소비량 | Min~Max 범위 이탈 시 경보 |
| 예측 정확도(MAPE) | ¦예측−실적¦/실적 평균 | baseline 측정 → 목표 합의 |
| 예측 편향(Bias) | (예측−실적) 누적 방향성 | ±기준 이탈 시 모형 점검 |
| 긴급발주율 | 긴급발주 건수 ÷ 전체 발주 건수 | 지속 감소 추세 관리(추정 목표) |
| 체류초과율 | 기준일수 초과 Bag ÷ 전체 Bag | 0 지향(LiOH 우선) |
| 커버리지 적중률 | DOH가 목표범위 내인 품목 비율 | 상향 관리 |
| 사이클 준수율 | SIOP 4주 일정 준수 여부 | 100% 지향(거버넌스 KPI) |

# 부록 C. 벤더 RFP 평가 기준표

| 평가 항목 | 배점 | 평가 관점 |
| --- | --- | --- |
| 기능 적합성(D/S/F/M/I 요건 충족) | 30 | 필수 기능 커버리지, 배터리소재 특화(수율 분포·체류 제약·시황 시나리오) |
| 연계 역량(EAI·SAP) | 20 | EAI 어댑터 개발 경험, SAP PP/MM/RW 연동 실적, PoC 결과 |
| 레퍼런스 | 15 | 국내 제조(화학·소재) SIOP 구축 실적, 유사 규모 운영 사례 |
| 총소유비용(TCO 5년) | 15 | 라이선스+구축+운영 5년 합계, 락인 리스크(데이터 소유권) |
| 구축·운영 체계 | 10 | PM 역량, 방법론, 하자보수·SLA, 교육·변화관리 지원 |
| 로드맵 정합성 | 10 | AI 고도화 확장성(TeraOne 연계), 버전 로드맵 |
| 합계 | 100 | PoC 3개 항목(§4.2)은 Pass/Fail 게이트로 별도 적용 |

— 본 문서는 SIOP(구 S&OP+Inventory) 용어 통일 및 내용 보강 개정판(v2)으로, AS-IS 개정판(2026.06)·ISP 전체여정과 정합하며, 정량 수치는 추정치로 투자심의 시 재산정이 필요하다. —